2

от 07.04.2022 № 127-Пр
О графике разработки в 2022 году проекта бюджета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Астраханской области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области»:

1. Утвердить прилагаемый график разработки в 2022 году проекта бюджета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области представлять информацию согласно графику разработки в 2022 году  проекта бюджета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Рекомендовать Думе Астраханской области, Контрольно-счетной палате Астраханской области, избирательной комиссии Астраханской области, Уполномоченному по правам человека в Астраханской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти представлять информацию согласно графику разработки в 2022 году  проекта бюджета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Губернатор   Астраханской   области                                      И.Ю. Бабушкин 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 
Правительства

Астраханской области

от             № 
График
разработки в 2022 году проекта бюджета Астраханской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
	№ п/п
	Материалы и документы
	Ответственный исполнитель
	Срок представления 

(не позднее)
	Куда представляется

	1
	Формирование проекта бюджетного прогноза Астраханской области на долгосрочный период 
	Министерство финансов Астраханской     области,

министерство экономического развития Астраханской области,

исполнительные органы государственной власти Астраханской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)
	В сроки, установленные Порядком разработки бюджетного прогноза Астраханской области на долгосрочный период, утвержденным постановлени-ем Правительства Астраханской области от 31.07.2015 

№ 393-П
	

	2
	Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств Астраханской области главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области (далее – главные распорядители бюджетных средств) на 2021-2025 годы в программном продукте и на бумажном носителе
	Главные распорядители бюджетных средств 
	25.04.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	3
	Предложения по разработке ведомственных целевых программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – на 2023-2025 годы)
	Главные распорядители бюджетных средств 
	25.04.2022
	Министерство экономического развития Астраханской области

	4
	Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, осуществляющих разработку ведомственных целевых программ на 2023-2025 годы
	Министерство экономического развития Астраханской области
	29.04.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	5
	Прогноз поступления доходов и безвозмездных поступлений на 2023-2025 годы
	Главные администраторы доходов бюджета Астраханской области (за исключением УФНС России по Астраханской       области) 
	06.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	6
	Прогноз поступления доходов на 2023-2025 годы:
	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
	06.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- от использования имущества, находящегося в государственной собственности Астраханской области
	
	
	

	
	- от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Астраханской области, по муниципальным образованиям Астраханской области


	
	
	

	
	- от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Астраханской области
	
	
	

	
	-  от   продажи   земельных   участков,   находящихся   в 
государственной собственности Астраханской области 
	
	
	

	7
	Информация по фонду оплаты труда государственных казенных учреждений Астраханской области, финансируемых по смете, государственных автономных и бюджетных учреждений Астраханской области в рамках предоставляемых субсидий и государственных органов Астраханской области на 2023-2025 годы в программном продукте и на бумажном носителе в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области
	Главные распорядители бюджетных средств (за исключением главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за достижение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений Астраханской области, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 (далее – указы) 
	11.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	
	Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за достижение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений Астраханской области, установленных указами  
	01.06.2022
	

	8
	Прогноз:
	Министерство экономического развития Астраханской области
	11.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- предварительной среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) за 2022 год;
	
	
	

	
	- планируемой среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2023, 2024 и 2025 годы
	
	
	

	9

	Прогноз средней заработной платы в экономике региона:
	Министерство экономического развития Астраханской области
	11.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- предварительная средняя заработная плата за 2022 год;
	
	
	

	
	- планируемая средняя заработная плата на 2023, 2024 и 2025 годы
	
	
	

	10
	Утвержденный перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, осуществляющих разработку ведомственных целевых программ на 2023-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской     области
	12.05.2022
	Главные распорядители бюджетных средств

	11
	Расчет потребности на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов
	Главные распорядители бюджетных средств
	13.05.2022
	Агентство по управлению го-сударственным имуществом Астраханской области

	12
	Статистические и иные исходные данные, необходимые для расчетов межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы
	Главные распорядители бюджетных средств совместно с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия

 (по согласованию)
	13.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	13
	Предварительный прогноз индекса потребительских цен на 2023-2025 годы (в процентах к предыдущему году, среднегодовой; декабрь к декабрю предыдущего года, процентов)
	Министерство экономического развития Астраханской области
	13.05.2022
	Главные распорядители бюджетных средств

	14
	Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2023-2025 годы
	Главные распорядители бюджетных средств
	В соответствии со сроками, установленны-ми нормативными правовыми актами отраслевых министерств Российской Федерации
	Отраслевые министерства Российской Федерации

	15
	Расчеты объемов средств, планируемых к получению из федерального бюджета на 2023-2025 годы, включая единую субвенцию
	Главные распорядители бюджетных средств
	В соответствии со сроками, установленны-ми нормативными правовыми актами отраслевых министерств Российской Федерации
	Отраслевые министерства Российской Федерации

	16
	Прогноз налогообразующих показателей социально-экономического развития Астраханской области на 2023-2025 годы (предварительные данные)
	Министерство экономического развития Астраханской области
	17.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	17
	Расчеты объемов средств, планируемых к получению из федерального бюджета на 2023-2025 годы, за исключением субвенций, входящих в состав единой субвенции
	Главные распорядители бюджетных средств
	17.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	18
	Сверка исходных данных для расчета:
	
	24.05.2022
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

	
	- целевых межбюджетных трансфертов, необходимых для формирования межбюджетных отношений на 2023-2025 годы с муниципальными образованиями Астраханской области, 
	Главные распорядители бюджетных средств 
	
	

	
	- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенции на выполнение отдельного государственного полномочия Астраханской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области
	Министерство финансов Астраханской     области
	
	

	19
	Материалы, необходимые для планирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, на 2023-2025 годы:
	Главные распорядители бюджетных средств
	24.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- проекты порядков предоставления и распределения субсидий, проекты порядков предоставления субвенций и методик распределения субвенций, проекты методик распределения и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов при отсутствии утвержденных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление данных межбюджетных трансфертов
	
	
	

	
	- расчет потребности и распределение межбюджетных трансфертов на 2023-2025 годы в программном продукте и на бумажном носителе (без учета средств дорожного фонда Астраханской области)
	
	
	

	20
	Расчеты для определения бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области по действующим расходным обязательствам на 2023-2025 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области:
	
	31.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области



	
	- по социально значимым расходам, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда 
	Главные распорядители бюджетных средств
	
	

	
	- размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения
	Министерство здравоохранения Астраханской области
	
	

	21
	Предложения по принимаемым расходным обязательствам на 2023-2025 годы (исходные данные, информация о проектах правовых актов, решениях и поручениях, расчеты, обоснования)
	Главные распорядители бюджетных средств
	31.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	22
	Потребность на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов (с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций)
	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
	31.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	23
	Перечень ведомственных целевых программ, не вошедших в состав государственных программ Астраханской области, на 2023-2025 годы с указанием исполнительных органов государственной власти Астраханской области, осуществляющих разработку ведомственных целевых программ
	Министерство экономического развития Астраханской области
	31.05.2022
	Министерство финансов Астраханской области, государственные заказчики ведомственных целевых программ

	24
	Формирование реестра расходных обязательств бюджета Астраханской области на 2021-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской     области
	01.06.2022
	Министерство финансов Российской Федерации

	25
	Основные показатели прогноза социально-экономического развития Астраханской области на 2023-2025 годы, используемые для расчета доходов бюджета:
	Министерство экономического развития Астраханской области
	
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- по области 
	
	10.06.2022
	

	
	- по муниципальным районам
	
	10.06.2022
	

	
	- по поселениям
	
	17.06.2022
	

	26 
	Формирование сводной информации по фонду оплаты труда государственных казенных учреждений Астраханской области, финансируемых по смете, государственных автономных и бюджетных учреждений Астраханской области в рамках предоставляемых субсидий и государственных органов Астраханской области на 2023-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской области
	01.07.2022
	

	27
	Формирование доходной части бюджета Астраханской области с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета
	Министерство финансов Астраханской     области
	01.07.2022
	

	28
	Определение объема дорожного фонда Астраханской области на 2023-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской     области
	01.07.2022
	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

	29
	Утвержденный перечень государственных программ Астраханской области с учетом внесенных изменений, планируемых к реализации на территории Астраханской области 
	Министерство экономического развития Астраханской области
	01.07.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	30
	Актуализированный на 2023-2025 годы перечень подпрограмм государственных программ Астраханской области (далее – подпрограммы ГП), ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включая основные мероприятия по реализации региональных и (или) ведомственных проектов, входящих в состав государственных программ, в разрезе государственных заказчиков 
	Главные распорядители бюджетных средств
	01.07.2022
	Министерство экономического развития Астраханской области

	31
	Предложения по внесению изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Астраханской области (муниципальными правовыми актами), сформированные в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2017 № 413-П «О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Астраханской области (муниципальными правовыми актами)»
	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных автономных и бюджетных учреждений Астраханской области
	01.07.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	32
	Формирование данных по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета с учетом выполнения условий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Астраханской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам
	Министерство финансов Астраханской     области
	05.07.2022
	

	33
	Расчет  расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области на 2023 - 2025 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области
	Министерство финансов Астраханской     области
	05.07.2022
	

	34
	Перечень государственных программ Астраханской области, планируемых к реализации на территории Астраханской области в 2023-2025 годах, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включая основные мероприятия по реализации региональных и (или) ведомственных проектов, государственных заказчиков–координаторов государственных программ и государственных заказчиков 
	Министерство экономического развития Астраханской области
	05.07.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	35
	Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2023-2025 годах в рамках подпрограмм, основных мероприятий, включая основные мероприятия по реализации региональных и (или) ведомственных проектов, ведомственных целевых программ государственных программ Астраханской области, а также ведомственных целевых программ, не вошедших в состав государственных программ Астраханской области, по которым требуется внесение изменений в бюджетную классификацию расходов бюджета Астраханской области (дополнение и/или уточнение)
	Главные распорядители бюджетных средств
	06.07.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	36
	Прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета (в разрезе видов доходов) на 2023-2025 годы
	УФНС России по Астраханской области (по согласованию)
	20.07.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	37
	Формирование расходной части бюджета Астраханской области с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
	Министерство финансов Астраханской     области
	01.08.2022
	

	38
	Согласование с постоянно действующей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, созданной в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр, бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств
	Министерство финансов Астраханской     области
	08.08.2022
	Постоянно действующая рабочая группа по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период

	39
	Уточненный прогноз налогообразующих показателей социально-экономического развития Астраханской области на 2023-2025 годы, прогноз среднемесячной заработной платы по экономике региона на 2023-2025 годы, прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) на 2023-2025 годы
	Министерство экономического развития Астраханской области
	10.08.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	40
	Прогнозируемые на 2023-2025 годы данные:

- о предельных общих объемах бюджетного финансирования (без учета расходов на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов, подпрограмм ГП (текущие расходы) и на капитальные вложения);

- о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов 
	Министерство финансов Астраханской     области
	16.08.2022
	Главные распорядители бюджетных средств

	41
	Предельные объемы расходов бюджета Астраханской области на 2023 - 2025 годы для финансирования подпрограмм ГП (текущие расходы), капитальных вложений, объем расходов дорожного фонда Астраханской области 
	Министерство финансов Астраханской     области
	16.08.2022

	Министерство экономического развития Астраханской области

	42
	Предельные объемы расходов бюджета Астраханской области на 2023 - 2025 годы для финансирования региональных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы)
	Министерство финансов Астраханской     области
	16.08.2022
	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

	43
	Распределение средств дорожного фонда Астраханской области на 2023-2025 годы на текущие и капитальные расходы
	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
	22.08.2022
	Министерство финансов Астраханской области, 

министерство экономического развития Астраханской области

	44
	Распределение средств по мероприятиям на 2023-2025 годы в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	Служба природопользо-вания и охраны окружающей среды Астраханской области
	22.08.2022
	Министерство финансов Астраханской области 



	45
	Сведения, содержащие данные на 2023-2025 годы:
	Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных автономных и бюджетных учреждений Астраханской области 
	В течение 15 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирова-ния


	Министерство финансов Астраханской области



	
	- сводные показатели проектов государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области по форме, установленной министерством финансов Астраханской области в программном продукте
	
	
	

	
	- о расходах в разрезе бюджетной классификации, планируемых главными распорядителями бюджетных средств в форме субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, по форме, установленной министерством финансов Астраханской области в программном продукте
	
	
	

	46
	Расчеты на 2023-2025 годы по социально значимым расходам, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области 
	Главные распорядители бюджетных средств 
	В течение 15 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирова-ния
	Министерство финансов Астраханской области

	47
	Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
	Главные распорядители бюджетных средств
	В течение 15 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирова-ния
	Министерство финансов Астраханской области

	48
	Прогноз безвозмездных поступлений на 2023-2025 годы, откорректированный с учетом проектов соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предварительно согласованных (парафированных) с федеральными органами исполнительной власти 
	Главные администраторы доходов бюджета Астраханской области
	30.08.2022
	Министерство финансов Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области

	49
	Разработка и утверждение в установленном порядке государственных программ Астраханской области для включения в проект бюджета Астраханской области на 2023-2025 годы в части вновь разрабатываемых государственных программ Астраханской области, принимаемых к исполнению с 2023 года
	Государственные 

заказчики – координаторы государственных программ 
Астраханской области
	30.08.2022
	Правительство Астраханской области

	50
	Проекты перечней объектов, включая объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета на капитальные вложения, откорректированные по результатам согласования на 2023-2025 годы, с выделением новых объектов и указанием формы осуществления капитальных вложений
	Министерство экономического развития Астраханской области
	30.08.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	51
	Прогноз расходов на реализацию подпрограмм ГП (текущие расходы) на 2023 - 2025 годы в разрезе подпрограмм государственных заказчиков–координаторов государственных программ в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области, и капитальных вложений в разрезе по главным распорядителям бюджетных средств
	Министерство экономического развития Астраханской области
	30.08.2022

	Министерство финансов Астраханской области 

	52
	Доведение до государственных заказчиков–координаторов государственных программ прогноза расходов, предусмотренных на реализацию подпрограмм ГП (текущие расходы) и капитальные вложения на 2023 - 2025 годы
	Министерство экономического развития Астраханской области
	30.08.2022

	Главные распорядители бюджетных средств

	53
	Прогноз расходов на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы) на 2023 - 2025 годы в разрезе по главным распорядителям бюджетных средств
	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
	30.08.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	54
	Доведение до главных распорядителей бюджетных средств прогноза расходов, предусмотренных на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы) на 2023 - 2025 годы
	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
	30.08.2022
	Главные распорядители бюджетных средств

	55
	Уточненный прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета (в разрезе видов доходов) на 2023-2025 годы
	УФНС России по Астраханской области (по согласованию)
	02.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	56
	Перечень расходов, планируемых главными распорядителями бюджетных средств в части предоставления субсидий, грантов в форме субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
	Главные распорядители бюджетных средств
	02.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	57
	Представление паспортов утвержденных государственных программ Астраханской области (проектов паспортов или проектов изменений в указанные паспорта)
	Государственные заказчики – координаторы государственных программ Астраханской области
	02.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	58
	Представление проектов ведомственных целевых программ на 2023-2025 годы с учетом прогноза расходов на 2023-2025 годы на бумажном носителе
	Главные распорядители бюджетных средств
	02.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	59
	Уточнение доходной части бюджета Астраханской области на 2023-2025 годы 
	Министерство финансов Астраханской области
	09.09.2022
	

	60
	Присвоение аналитических кодов классификации новым объектам капитальных вложений и новым мероприятиям      государственных программ, планируемым к реализации в 2023-2025 годах
	Министерство финансов Астраханской области
	09.09.2022

	

	61
	Предварительные итоги социально-экономического развития Астраханской области за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Астраханской области за 2022 год
	Министерство экономического развития Астраханской области
	09.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	62
	Уточненный прогноз социально-экономического развития Астраханской области на 2023-2025 годы
	Министерство экономического развития Астраханской области
	09.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	63
	 Отчет об исполнении государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не вошедших в состав государственных программ Астраханской области, за I полугодие 2022 года
	Министерство экономического развития Астраханской области
	12.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	64
	Откорректированное распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Астраханской области
	Главные распорядители бюджетных средств
	15.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	65
	Рассмотрение и подготовка заключений на представленные проекты ведомственных целевых программ
	Министерство финансов Астраханской  области
	15.09.2022
	Главные распорядители бюджетных средств

	66
	Согласованные министерством финансов Астраханской области проекты ведомственных целевых программ на 2023-2025 годы с учетом прогноза расходов на 2023-2025 годы на бумажном носителе
	Главные распорядители бюджетных средств
	19.09.2022
	Министерство экономического развития Астраханской области

	67
	Формирование прогноза расходов на капитальные вложения на 2023-2025 годы в разрезе объектов, по которым принято решение, кодов классификации расходов бюджета в программном продукте
	Главные распорядители бюджетных средств
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	68
	Формирование прогноза расходов главными распорядителями бюджетных средств исходя из доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2023-2025 годы с учетом согласования по кодам классификации расходов бюджета в программном продукте
	Главные распорядители бюджетных средств
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	69
	Планируемые результаты реализации расходов на капитальные вложения в соответствии с формой, установленной министерством финансов Астраханской области, на 2023-2025 годы (на бумажном носителе и в программном продукте)
	Главные распорядители бюджетных средств
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	70
	Расходы на капитальные вложения на 2023-2025 годы (информация по подпрограммам государственных программ)
	Министерство экономического развития Астраханской области
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	71
	Представление:
	
	
	

	
	- информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей («детский бюджет»)
	Главные распорядители бюджетных средств
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- приложение к проекту закона Астраханской области                          «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов (с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций) 
	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	
	- перечня имущества, составляющего казну Астраханской области (приложение к проекту закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»)
	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	72
	 Перечень нормативных правовых актов Астраханской области:

- подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием закона Астраханской области            «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- действие которых отменяется или приостанавливается в связи с тем, что проектом бюджета Астраханской области на 2023-2025 годы не предусмотрены средства на их реализацию
	Главные распорядители бюджетных средств
	20.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	73
	Обоснования бюджетных проектировок на 2023-2025 годы по форме, установленной министерством финансов Астраханской области
	Главные распорядители бюджетных средств
	23.09.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	74
	Основные направления бюджетной и налоговой политики Астраханской области на 2023-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской 

области
	03.10.2022
	Правительство Астраханской области

	75
	Основные направления долговой политики Астраханской области на 2023-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской 

области
	03.10.2022
	Правительство Астраханской области

	76
	Основные характеристики проекта бюджета Астраханской области на 2023-2025 годы
	Министерство финансов Астраханской области
	03.10.2022
	Правительство Астраханской области

	77
	Проект закона Астраханской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2023-2025 годы» 
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Астраханской области
	03.10.2022
	Министерство финансов Астраханской области

	78
	Рассмотрение и подготовка заключений на представленные проекты ведомственных целевых программ
	Министерство экономического развития Астраханской области
	10.10.2022
	Главные распорядители бюджетных средств

	79
	Формирование проекта закона Астраханской области                         «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», документов, представляемых одновременно с проектом закона Астраханской области                   «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	Министерство финансов Астраханской области, полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований – министр Астраханской области 
	11.10.2022
	Губернатор Астраханской        области 

	80
	Направление на заключение в Министерство финансов Российской Федерации проекта закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, источники финансирования дефицита бюджета Астраханской области по видам источников, программа государственных заимствований и основные направления долговой политики Астраханской области на 2023-2025 годы) в соответствии с заключенным соглашением от 02.02.2022                № 01-01-06/06-139
	Министерство финансов Астраханской области
	11.10.2022

	Министерство финансов Российской Федерации

	81
	Формирование сопоставительной таблицы кодов бюджетной классификации
	Министерство финансов Астраханской области
	17.10.2022
	

	82
	Рассмотрение основных социальных параметров проекта бюджета Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области
	Министерство финансов Астраханской области
	Не позднее двух рабочих дней до дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту закона о бюджете Астраханской области на 2023-2025 годы
	Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области

	83
	Формирование проекта порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
	Министерство финансов Астраханской области
	01.11.2022
	

	84
	Представление проекта закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Думу Астраханской области
	Министерство финансов Астраханской области, полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований – министр Астраханской области 
	01.11.2022
	Дума Астраханской области


