## Slide 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 апреля 2024 г. № 53н

## Slide 2
Настоящий Порядок устанавливает правила проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (далее соответственно - мониторинг, субсидии, получатели субсидий), и разработан для:
обеспечения достижения результатов предоставления субсидий, значения которых определены в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии
своевременного принятия и исполнения обязательств, необходимых для достижения значений результатов предоставления субсидий
предупреждения и недопущения случаев образования неиспользованных остатков субсидий (лимитов бюджетных обязательств) или принятия (возникновения) бюджетных обязательств, превышающих лимиты бюджетных обязательств
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 апреля 2024 г. № 53н

## Slide 3
финансовым органом субъекта РФ - в отношении субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта РФ, за исключением субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта РФ, соглашения о предоставлении которых заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
финансовым органом муниципального образования - в отношении субсидий, предоставляемых из местного бюджета, за исключением субсидий, предоставляемых из местного бюджета, соглашения о предоставлении которых заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления или организациями, осуществляющими функции главного распорядителя бюджетных средств, до которых в соответствии с бюджетным законодательством РФ как получателей бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период)
Министерством финансов РФ - в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, а также из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), соглашения о предоставлении которых заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта РФ
Мониторинг проводится:

## Slide 4
Субсидии для последующих выплат физическим лицам (в том числе гранты - премии)
Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг
Субсидии на оказание услуг (выполнение работ)
Субсидии на производство (реализацию) продукции
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
Субсидии операторам (для последующего предоставления средств иным лицам)
В целях проведения мониторинга используются типы субсидий

## Slide 5: ТИПЫ СУБСИДИЙ, ТИПЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ТИПЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК (приложение № 1 к Приказу № 53н)
таблица
Типы субсидий | Типы результатов предоставления субсидий | Типы контрольных точек
1. Субсидии для последующих выплат физическим лицам (в том числе гранты - премии) | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат Принято обязательств, % Выплаты осуществлены
 | Выплаты физическим лицам | 
2. Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) | Оказание услуг (выполнение работ) | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)
 | Проведение образовательных мероприятий | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы) Начато оказание образовательных услуг Образовательные мероприятия завершены
 | Проведение массовых мероприятий | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) Подготовлена программа мероприятия Получены и учтены требования правоохранительных органов к условиям и месту проведения мероприятия

## Slide 6: продолжение таблицы
Типы субсидий | Типы результатов предоставления субсидий | Типы контрольных точек
 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ
 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению
 | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (информационно-телекоммуникационного сервиса) (информационной системы) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (аттестована) и сертифицирован (сертифицирована) по требованиям безопасности информации Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (введена) в промышленную эксплуатацию Разработан прототип программного обеспечения Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (введена) в опытную эксплуатацию К информационно-телекоммуникационному сервису (информационной системе) подключены пользователи Заключен договор на оказание технической поддержки функционирования информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

## Slide 7: продолжение таблицы
Типы субсидий | Типы результатов предоставления субсидий | Типы контрольных точек
 | Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) | Начата (начаты) научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (работы) Завершена (завершены) научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (работы) (учет заключительного отчета) Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ Проведены патентные исследования Завершен этап научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы Разработаны и реализованы требования по стандартизации и унификации создаваемых образцов продукции Разработана техническая документация, изготовлены макеты по эскизным конструкторским документа Зарегистрированы сведения о выявленном результате интеллектуальной деятельности Зарегистрированы сведения о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности Зарегистрированы сведения об использовании результата интеллектуальной деятельности
 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) Осуществлена государственная регистрация организации (только при создании (реорганизации) организации) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) (в случае выполнения организацией лицензируемых видов деятельности)
 | Организация международного сотрудничества | Соглашение об участии в деятельности международной организации (в международных мероприятиях)/рамочное соглашение подписано Соглашение об участии в деятельности международной организации (международных мероприятиях) ратифицировано Взнос в международную организацию/платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами/безвозмездные перечисления субъектам международного права осуществлены Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены Проект рамочного соглашения согласован с заинтересованными сторонами
 | Исполнение международных обязательств | 

## Slide 8: продолжение таблицы
Типы субсидий | Типы результатов предоставления субсидий | Типы контрольных точек
3. Субсидии на приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение товаров, работ, услуг | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс
4. Субсидии на производство (реализацию) продукции | Производство (реализация) продукции | Произведена (реализована) продукция
5. Субсидии операторам (для последующего предоставления средств иным лицам) |  | Для оператора:
 | Оказание услуг (выполнение работ) | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)
 | для иных лиц: | 
 | Проведение образовательных мероприятий | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)
 | Проведение массовых мероприятий | 
 | Приобретение товаров, работ, услуг | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс
 | Производство (реализация) продукции | Произведена (реализована) продукция
 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат Принято обязательств, % Выплаты осуществлены
 | Выплаты физическим лицам | 
6. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | Устанавливаются типы результатов предоставления субсидии и соответствующие им типы контрольных точек для каждого результата предоставления субсидии, предусмотренные пунктами 1 - 5 настоящей таблицы | 

## Slide 9: В целях проведения мониторинга ГРБС ежегодно формирует и утверждает одновременно с заключением соглашения план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии. План мероприятий на очередной финансовый год в случае, если соглашение заключено на срок, превышающий один календарный год, утверждается не позднее, чем за 10 рабочих дней до завершения текущего финансового года. Внесение изменений в утвержденный План мероприятий осуществляется путем утверждения Плана мероприятий в новой редакции одновременно с заключением дополнительного соглашения к соглашению.
Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки | Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на текущий финансовый год
 |  |  | наименование | код по ОКЕИ |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Результат предоставления субсидии 1: |  |  |  |  |  | 
Контрольная точка 1.1: |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  | 
Результат предоставления субсидии 2: |  |  |  |  |  | 
Контрольная точка 2.1: |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  | 
Форма Плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, приложение № 2 к Приказу № 53н
Показатели Плана мероприятий формируются в соответствии с плановыми значениями результатов предоставления субсидии, установленными соглашением.

## Slide 10: Форма Отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, приложение № 3 к приказу № 53н
Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Сведения об отклонениях статус
 |  |  | наименование | код по ОКЕИ |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | плановое | фактическое | прогнозное | плановый | фактический/прогнозный | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Результат предоставления субсидии 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Контрольная точка 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Результат предоставления субсидии 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Контрольная точка 2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Оценка достижения получателем субсидии значений результата предоставления субсидии осуществляется ГРБС на основании отчета о реализации Плана мероприятий, формируемого получателем субсидии.
Показатели Отчета формируются в соответствии с информацией о фактически достигнутых значениях результатов предоставления субсидии нарастающим итогом и сроке их достижения с начала соответствующего финансового года, указываемых в отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии, а также характеристик результатов (при их установлении).

## Slide 11: Оценка достижения получателем субсидии значений результата предоставления субсидии осуществляется ГРБС на основании отчета о реализации Плана мероприятий формируемого получателем субсидии, в котором ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конечного значения результата предоставления субсидии отражаются:
а) достигнутые в отчетном периоде значения результатов предоставления субсидии и контрольные точки:
срок достижения которых наступил в отчетном периоде;
достигнутые с нарушением установленных сроков;
достигнутые до наступления срока;
б) недостигнутые значения результатов предоставления субсидии и контрольные точки:
срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному;
срок достижения которых наступил в отчетном периоде;
в) значения результатов предоставления субсидии и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом:
с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения;
с наличием отклонений от плановых сроков их достижения.

## Slide 12: Информация о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии (форма приложение № 4 к Приказу № 53н) ежеквартально формируется на основании Отчетов
Министерством финансов РФ в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, а также субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), соглашения о предоставлении которых заключаются в системе «Электронный бюджет», в том числе если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, осуществляется в системе «Электронный бюджет»;
финансовыми органами субъекта РФ (муниципального образования) в отношении субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), за исключением субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), соглашения о предоставлении которых заключаются в системе «Электронный бюджет», осуществляется в государственных информационных системах субъектов РФ (муниципальных информационных системах).
Информация формируется с указанием значений результатов предоставления субсидии на дату формирования с начала соответствующего финансового года, с даты заключения соглашения, и контрольных точек с начала соответствующего финансового года.