## Table1
Показатель | Критерий исполнения | I квартал 2024 г. | II квартал 2024 г. | III квартал 2024 г. | IV квартал 2024 г. | Примечание
1.Реализация мер, направленных на снижение уровня дотационности МО и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО
1.1. проведение оценки налоговых расходов городских и сельских поселений, городских округов Астраханской области по итогам 2023 года и представление до 1 августа 2024 года в Министерство ее результаты | Исполнено | Х | Х | Оценка эффективности налоговых расходов проведена. Результаты оценки направлены в министерство финансов Астраханской области исх. №374 от 29.07.2024 | Оценка эффективности налоговых расходов проведена. Результаты оценки направлены в министерство финансов Астраханской области исх. №374 от 29.07.2024
1.2. разработка и представление в Министерство до 1 августа 2024 года плана по устранению неэффективных налоговых расходов в случае, если по результатам проведения оценки эффективности налоговых расходов выявлены неэффективные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам), и согласование его с Министерством до 1 сентября 2024 года | Исполнено | Х | Х | План по устранению неэффективных налоговых расходов направлен в министерство финансов Астраханской области исх. №374 от 29.07.2024 | План по устранению неэффективных налоговых расходов направлен в министерство финансов Астраханской области исх. №374 от 29.07.2024
1.3. обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования Астраханской области (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального образования Астраханской области за 2024 год по сравнению с уровнем исполнения 2023 года (в процентах) в сопоставимых условиях | Исполнено | 121.2 | 110,92 | 116,83 | 111,57
1.4. направление в Правительство Астраханской области на заключение документы и материалы в случае и порядке, установленных постановлением Правительства Астраханской области от 04.02.2008 №29-п "Об утверждении Порядка представления в Правительство Астраханской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год"(очередной финансовый год и плановый период) | Исполнено | X | X | X | В соответствии с распоряжением Министерства финансов АО от 10.07.2023 № 299-р, МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" относится ко 2-й группе. Представление в Министерство финансов АО документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ не требуется.
1.5. утверждение до 1 апреля 2024 года плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет муниципального образования, пеням и штрафам по ним, разработанного в соответствии с общими требованиями к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, утвержденными в соответствии с подпунктом «и(3)» пункта 2 Правил осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995. | Исполнено | План мероприятий («дорожная карта») по сокращению (взысканию)дебиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 191 | План мероприятий («дорожная карта») по сокращению (взысканию)дебиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 191 | План мероприятий («дорожная карта») по сокращению (взысканию)дебиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 191 | План мероприятий («дорожная карта») по сокращению (взысканию)дебиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 191
2. Реализация мер, направленных на бюджетную консолидацию:
2.1. достижение Получателем в 2024 году целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской федерации |  | X | X | X | X
Работники муниципальных учреждений культуры | Исполнено | 41 021,3 | 41 043 | 42 526 | 42 526
Педагогические работники допобразования детей в сфере культуры | Исполнено | 38 723,9 | 39 068,7 | 40 395 | 40 395
Педагогические работники дополнительного образования детей | Исполнено | 40 127,8 | 41167,7 | 41 997 | 41 840
Педагогические работники в сфере Фк и спорта | Исполнено | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. утверждение муниципальным правовым актом в течение трех месяцев со дня подписания настоящего Соглашения плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов на 2024-2026 годы | Исполнено | План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ахтубинского района на 2024-2026 годы утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 22.03.2024 № 188. | План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ахтубинского района на 2024-2026 годы утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 22.03.2024 № 188. | План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ахтубинского района на 2024-2026 годы утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 22.03.2024 № 188. | План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ахтубинского района на 2024-2026 годы утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 22.03.2024 № 188.
3. Соблюдение требования бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе
3.1. соблюдение требований к предельным значениям дефицита местного бюджета, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Исполнено | X | X | X | 5,07
3.2. соблюдение требования к предельному объему муниципальных заимствований, установленные статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Исполнено | X | X | X | 5941666,67 | -17090372,93
3.3. обеспечение вступления в силу с 01.01.2024 решения представительного органа муниципального образования Астраханской области о бюджете муниципального образования Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете | Исполнено | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=320550) | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=320550) | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=320550) | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=320550)
3.4. отстутствие с 2024 года расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к соответствующим полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области | Исполнено | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. обеспечение соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления МО Астраханской области, установленных постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2023 № 819-П | Исполнено | X | 25158,17 | 16298,27 | 2737,42
4. Реализация следующих мер по повышению эффективности использования бюджетных средств
4.1. утверждение и (или) обеспечение актуализации до 1 апреля 2024 года плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального образования и бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год и последующие два года с установлением ежеквартальных целевых показателей по снижению (неувеличению) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального образования и бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования для муниципальных образований, у которых по состоянию на 1 января 2024 года имеется просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального образования и бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности) | Исполнено | План мероприятий («дорожная карта») по погашению кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 192. | План мероприятий («дорожная карта») по погашению кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 192. | План мероприятий («дорожная карта») по погашению кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 192. | План мероприятий («дорожная карта») по погашению кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ахтубинского района утвержден постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 29.03.2024 № 192.
4.2. обеспечение реализации в 2024 году мероприятий плана («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального образования и бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств от приносящей доход деятельности) с учетом ежеквартального достижения установленных целевых показателей | Исполнено | Мероприятия реализованы. | Мероприятия реализованы. | Мероприятия реализованы. | Мероприятия реализованы.
4.3. отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Астраханской области, бюджетных и автономных муниципальных учреждений Астраханской области на оплату труда, уплате взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам | Исполнено | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 отсутствие увеличения общей численности работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, кроме случаев увеличения численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, осуществляющих переданные государственные полномочия Астраханской области и новые полномочия органов местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, возникшие в результате наделения органов местного самоуправления муниципального образования Астраханской области новыми полномочиями, а также увеличения численности работников муниципальных учреждений в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Астраханской области, либо в результате передачи указанных объектов из федеральной собственности или государственной собственности Астраханской области в муниципальную собственность муниципального образования Астраханской области | Исполнено | X | X | X | -2 ставки
4.5 представление по письменному запросу министерства информации, подписанную главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) Получателя, для осуществления мониторинга доходной и расходной частей местного бюджета | Исполнено | Запрос не поступал | Запрос не поступал | Запрос не поступал | Запрос не поступал
5. Реализация следующих мер в рамках формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями поселенческого уровня (кроме бюджетов городских округов)
5.1. обеспечение значения показателя отношения количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2024 году, распределяемых решением о бюджете и муниципальными правовыми актами до 1 марта 2024 года, к общему числу межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам | Исполнено | Х | Х | Х | 100%
5.2. размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления муниципальных образований сведений о результатах контрольных мероприятий, проводимых в рамках соблюдения муниципальными образованиями поселенческого уровня требований и ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Исполнено | https://ahtadm.ru/archives/document-category/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5 | https://ahtadm.ru/archives/document-category/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5 | https://ahtadm.ru/archives/document-category/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5 | https://ahtadm.ru/archives/document/сведения-за-2024
5.3.организация работы по сокращению кредиторской задолженности бюджетов городских и сельских поселений Астраханской области на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам | Исполнено | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5.4. размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления муниципальных образований до 1 сентября 2024 года сведений о результатах оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях поселенческого уровня за 2023 год | Исполнено | Х | Х | Письмо финансового управления администрации МО "Ахтубинский район" от 06.08.2024 № 387; https://ahtadm.ru/archives/9576 | Письмо финансового управления администрации МО "Ахтубинский район" от 06.08.2024 № 387; https://ahtadm.ru/archives/9576
6. Реализация следующих мер в рамках повышения качества управления муниципальными финансами
6.1. доля краткосрочных долговых обязательств муниципального образования Астраханской области в общем объеме муниципального долга муниципального образования Астраханской области в 2024 году | Исполнено | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. отсутствие планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита бюджета муниципального образования Астраханской области в решение о бюджете муниципального образования Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято Министерством (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах муниципального образования Астраханской области) | Исполнено | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. составление проекта бюджета муниципального образования на 2024 год (2024 год и пановый период 2025-2026 годов), а также проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования на 2024 год (2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов) с учетом обеспечения в полном объеме расходов на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы | Исполнено | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы решением Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» обеспечены в полном объеме. | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы решением Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» обеспечены в полном объеме. | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы решением Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 11.04.2024 № 423, от 29.08.2024 № 459) обеспечены в полном объеме. | Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы решением Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 11.04.2024 № 423, от 29.08.2024 № 459, от 12.12.2024 № 38) обеспечены в полном объеме.
6.4. утверждение бюджета муниципального образования Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с включением в состав доходов дотаций из бюджета Астраханской области в размерах, не превышающих предусмотренных в бюджете Астраханской области объемов | Исполнено | 47546600 | 49751300 | 49751300 | 52250610
6.5. отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Астраханской области по данным долговой книги муниципального образования Астраханской области, представляемой в Министерство | Исполнено | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. недопущение снижения уровня долговой устойчивости Получателя, установленного в текущем финансовом году | Исполнено | X | X | X | В соответствии с распоряжениями Министерства финансов АО от 16.09.2024 № 615-р МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.
6.7 направление главой местной администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) Получателя на согласование в министерство проектов решений о внесении изменений в решения о местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов до внесения указанных проектов решений в представительный орган муниципального образования и недопущение внесения указанных проектов решений в представительный орган муниципального образования без согласования министерства | Исполнено | Уточнение бюджета в 1 квартале 2024 года не производилось | Письмо администрации МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 22.03.2024 № 1355 (Заключение МинФина Астраханской области от 03.04.2024 № 102-01-247/2328) | Письмо администрации МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 16.07.2024 № 3113 (Заключение МинФина Астраханской области от 22.07.2024 № 102-01-247/5127) | Письмо администрации МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 02.12.2024 № 4922 (Заключение МинФина Астраханской области от 06.12.2024 № 102-01-247/8705)
6.8. размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления муниципального образования Астраханской области решения о бюджете муниципального образования Астраханской области (в последней редакции) | Исполнено | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=320550) | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 11.04.2024 № 423) (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=321814 | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 11.04.2024 № 423, в ред. от 29.08.2024 № 459) (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=323035) | Решение Совета МО "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области" от 07.12.2023 № 390 "О бюджете муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 11.04.2024 № 423, от 29.08.2024 № 459, от 12.12.2024 № 38) (https://ahtuba-sov.ru/index.php?mode=view_spisok&own_menu_id=324423)
6.9. ежемесячное размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления муниципального образования Астраханской области отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Астраханской области | Исполнено | https://ahtadm.ru/archives/document/2024-01-02-2024-%D0%B7%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C; https://ahtadm.ru/archives/document/7840; https://ahtadm.ru/archives/document/01-04-2024-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82. | https://ahtadm.ru/archives/document/01-05-2023-за-апрель; https://ahtadm.ru/archives/document/01-06-2024-за-май; https://ahtadm.ru/archives/document/01-07-2024-за-июнь | https://ahtadm.ru/archives/document/01-08-2024-за-июль; https://ahtadm.ru/archives/document/01-09-2024-за-август; https://ahtadm.ru/archives/document/2024-01-10-2024-за-сентябрь | https://ahtadm.ru/archives/document/2024-01-11-2024-за-октябрь; https://ahtadm.ru/archives/document/2024-01-12-2024-за-ноябрь; https://ahtadm.ru/archives/document/01-01-2025-за-декабрь