Распоряжение

Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области    от 02.04.2021 № 94-Пр»

от 27.08.2021                                                                                            №295-Пр

Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 02.04.2021 № 94-Пр «О графике разработки в 2021 году проекта бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения, изложив в графике разработки в 2021 году проекта бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденном распоряжением, строки 38, 40 – 46 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Астраханской области                                                   И.Ю. Бабушкин

Приложение к

распоряжению

Правительства

Астраханской области

от 27.08.2021 №  295-Пр

График

разработки в 2021 году проекта бюджета Астраханской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

|  | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Согласование с постоянно действующей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, созданной в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр, бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств | Министерство финансов Астраханской области | 27.08.2021 | Постоянно действующая рабочая группа по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период |
| 40 | Прогнозируемые на 2022-2024 годы данные: - о предельных общих объемах бюджетного финансирования (без учета расходов на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов, подпрограмм ГП (текущие расходы) и на капитальные вложения); - о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на формирование уставных (складочных) капиталов | Министерство финансов Астраханской области | 27.08.2021 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 41 | Предельные объемы расходов бюджета Астраханской области на 2022 - 2024 годы для финансирования подпрограмм ГП (текущие расходы), капитальных вложений, объем расходов дорожного фонда Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | 27.08.2021 | Министерство экономического развития Астраханской области |
| 42 | Предельные объемы расходов бюджета Астраханской области на 2022 - 2024 годы для финансирования региональных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы) | Министерство финансов Астраханской области | 27.08.2021 | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области |
| 43 | Распределение средств дорожного фонда Астраханской области на 2022-2024 годы на текущие и капитальные расходы | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области | 27.08.2021 | Министерство финансов Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области |
| 44 | Сведения, содержащие данные на 2022-2024 годы: | Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственных автономных и бюджетных учреждений Астраханской области | В течение 5 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирования | Министерство финансов Астраханской области |
|  | - сводные показатели проектов государственных заданий на оказание государственных услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области по форме, установленной министерством финансов Астраханской области в программном продукте |  |  |  |
|  | - о расходах в разрезе бюджетной классификации, планируемых главными распорядителями бюджетных средств в форме субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, по форме, установленной министерством финансов Астраханской области в программном продукте |  |  |  |
| 45 | Расчеты на 2022-2024 годы по социально значимым расходам, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирования | Министерство финансов Астраханской области |
| 46 | Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирования | Министерство финансов Астраханской области |