Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» за 2018 год

| № п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Коды классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований в 2018 году, тыс. руб. |  | Показатели непосредственного и конечного результатов | Ед. измерения | 2018 год |  | Причина недостижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | план | факт |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1: Проведение единой государственной политики обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 1.1: Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах | % | 76 | 76,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2: Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области | % | 5,9 | 5,9 | Информация о льготах будет представлена в июле 2019 года |
| 2. | Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области. |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.: Исполнение бюджета Астраханской области по доходам | % | 100 | 106,6 |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам |  |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.1: Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета | Количество раз в год | 12 | 12 |  |
| 4. | Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1 : Уровень собираемости налогов | % | 96,8 | 96,9 |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1: Мобилизация налоговых доходов |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.1: Формирование заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее марта месяца | Да (1)/ нет (0) | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.2: Количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации налогов | ед. | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.3: Периодичность проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий | Количество раз в год | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.4: Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов | ед. | 100 | 100 |  |
| 6. | Задача 1.3: Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений |  |  |  |  |  | Показатель 1.3.1: Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области | % | 0,01 | <0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет Астраханской области по администрируемым поступлениям в бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 1.3.1.1: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату | тыс. руб. | 328 | -293 |  |
| 8 | Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов |  |  |  |  |  | Показатель 1.3.2.1: Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат | ед. | 430 | 262 |  |
| 9 | Задача 1.4: Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета |  |  |  |  |  | Показатель 1.4.1: Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года | % | 200 | 195,7 | Неисполнение плана обусловлено неисполнением по ряду межбюджетных трансфертов в связи с заявительным характером социальных выплат за счет средств федерального бюджета |
| 10 | Мероприятие 1.4.1: Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета |  |  |  |  |  | Показатель 1.4.1.1: Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета | % | 55 | 58 |  |
| 11 | Цель 2: Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающей поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области | 0104 | 8160000020 | 121 | 2134 |  | Показатель 2.1: Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета Астраханской области от фактического поступления налоговых доходов | % | 2 | 10 | Значительные поступления от крупнейших налогоплательщиков |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 122 | 254,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 129 | 519 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 121 | 55355,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 122 | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 129 | 16668,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 244 | 7884,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 321 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 851 | 147,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 853 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000120 | 244 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 111 | 20539,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 112 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 119 | 5869,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 244 | 4782,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 851 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 852 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160082160 | 244 | 47,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 115387,2 | 126525,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Задача 2.1: Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области | 0104 | 8160000020 | 121 | 2134 | 126525,2 | Показатель 2.1.1: Соответствие основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим основные направления бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации | соответствие – 1/ несоответствие - 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 122 | 254,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 129 | 519 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 121 | 55355,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 122 | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 129 | 16668,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 244 | 7884,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 321 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 851 | 147,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 853 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000120 | 244 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 111 | 20539,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 112 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 119 | 5869,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 244 | 4782,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 851 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 852 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160082160 | 244 | 47,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.2.: Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области | Количество дней отклонения от установленной даты | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.1: Обеспечение деятельности руководителя министерства финансов Астраханской области и его заместителей, функций министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области | 0104 | 8160000020 | 121 | 2134 | 126525,2 | Показатель 2.1.1.1: Срок подготовки сводной бюджетной росписи | Количество рабочих дней после утверждения закона о бюджете Астраханской области, не более | 7 | 1 |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 122 | 254,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 129 | 519 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 121 | 55355,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 122 | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 129 | 16668,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 244 | 7884,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 321 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 851 | 147,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 853 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000120 | 244 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 111 | 20539,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 112 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 119 | 5869,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 244 | 4782,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 851 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 852 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160082160 | 244 | 47,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.2: Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области | Количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более | 5 | 5 |  |
| 14 | Цель 3: Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области | 0113 | 8160081460 | 244 | 30384,4 |  | Показатель 3.1 : Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета | % | 100 | 100 |  |
|  |  | 0705 | 8160080240 | 244 | 151 |  | Показатель 3.2: Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению) | % | 81,5 | 94 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 30535,4 | 24449,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 3.1: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет бюджета Астраханской области | 0113 | 8160081460 | 244 |  | 24449,0 | Показатель 3.1.1: Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 № 7-п «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области» | Да (1)/ нет (0) | 1 | 1 |  |
|  |  | 0705 | 8160080240 | 244 | 151 |  | Показатель 3.1.2: Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области | % | 100 | 98.12 | Постановка заключенных бюджетных обязательств получателей средств бюджета Астраханской области не в полном объеме, за счет прочей кассы |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.3: Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.4: Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.5: Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения» | % | 99 | 100 |  |
| 16 | Мероприятие 3.1.1: Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области | 0113 | 8160081460 | 244 |  | 24449,0 | Показатель 3.1.1.1: Формирование средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области | Да (1)/ нет (0) | 1 | 1 |  |
|  |  | 0705 | 8160080240 | 244 | 151 |  | Показатель 3.1.1.2. Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, государственных учреждений и формирования отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области | % | 100 | 100 |  |
| 17 | Мероприятие 3.1.2: Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.2.12*: Количество обслуживаемых лицевых счетов (бюджетных, автономных учреждений) | ед. | 390 | 390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.2.2: Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования | ед. | 31000 | 30839 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.2.3: Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | дни | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.2.4: Удельный вес расходов, профинансированных за счет внутреннего кредитования | % | 20 | 15,4 | В связи с достаточным поступлением денежных средств на счет бюджета внутреннее кредитование в IV кв. не производилось |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.2.5: Удельный вес лицевых счетов автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области | % | 98 | 98 |  |
| 18 | Мероприятие 3.1.3: Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.3.1: Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности | Количество раз в год | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.3.2: Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3.1.3.3: Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством Российской Федерации | % | 100 | 100 |  |
| 19 | Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля |  |  |  |  |  | Показатель 3.2.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)) | % | 71 | 100 |  |
| 20 | Мероприятие 3.2.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  | Показатель 3.2.1.1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере | % | 90 | 100 |  |
|  | Цель 4: Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области | 1301 | 8160080070 | 720 | 1100000 | 725874,3 | Показатель 4.1: Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 4 | 1,9 |  |
|  |  | Итого: |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1: Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области | 1301 | 8160080070 | 720 | 1100000 | 725874,3 | Показатель 4.1.1: Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области | млн руб. | 227 | 384,96 |  |
|  | Мероприятие 4.1.1: Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области | 1301 | 8160080070 | 720 | 1100000 | 725874,3 | Показатель 4.1.1.1: Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области | % | 44 | 22,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.2.: Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области | % | 30,9 | 39,34 |  |
| 21 | Цель 5: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области | 1401 | 8160060060 | 511 | 267211,2 |  | Показатель 5.1: Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике | % | 100 | 100 |  |
|  |  | 1401 | 8160060070 | 511 | 433304 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160050100 | 512 | 84728 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | 8160051180 | 530 | 19312,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160060080 | 512 | 139309,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160061070 | 512 | 31077,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1403 | 8160060110 | 530 | 352659,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 1327602,8 | 1327602,9 |  |  |  |  |  |
| 22 | Задача 5.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области | 1401 | 8160060060 | 511 | 267211,2 | 1327602,9 | Показатель 5.1.1: Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 |  |
|  |  | 1401 | 8160060070 | 511 | 433304 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160050100 | 512 | 84728 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | 8160051180 | 530 | 19312,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160060080 | 512 | 139309,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160061070 | 512 | 31077,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1403 | 8160060110 | 530 | 352659,5 |  | Показатель 5.1.2: Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 |  |
| 23 | Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городс ких округов) и поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области | 1401 | 8160060060 | 511 | 267211,2 | 870902,7 | Показатель 5.1.1.1 Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя | руб./чел. | 1202,5 | 1202,5 |  |
|  |  | 1401 | 8160060070 | 511 | 433304 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160060080 | 512 | 139309,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160061070 | 512 | 31077,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5.1.1.2 : Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года | % | 119,3 | 119,3 |  |
| 24 | Мероприятие 5.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области | 1403 | 8160060110 | 530 | 352659,5 | 371972,2 | Показатель 5.1.2.1: Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 |  |
|  |  | 0203 | 8160051180 | 530 | 19312,7 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 5.1.3: Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административно-территориального образования (дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО) | 1402 | 8160050100 | 512 | 84728 | 84728 | Показатель 5.1.3.1: Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО | руб./ чел. | 3146,6 | 3146,6 |  |
| 26 | Цель 6. Повышение финансовой грамотности населения Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 6.1. Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области | да-1/нет-0 | 1 | 1 |  |
| 27 | Задача 6.1. Содействие уровню повышения финансовой грамотности населения Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 6.1.1. 1 Количество тьютеров по финансовой грамотности, участвующих в процессе повышения финансовой грамотности населения Астраханской области | человек | 10 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6.1.2. 1 Участие муниципальных районов и городских округов Астраханской области в мероприятиях по повышению финансовой грамотности | да-1/нет-0 | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Астраханской области |  |  |  |  |  | Показатель 6.1.1.1. 1 Количество публичных мероприятий по вопросам финансовой грамотности | единиц | 10 | 19 |  |
|  | ИТОГО: | 0104 | 8160000020 | 121 | 2134 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 122 | 254,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0104 | 8160000020 | 129 | 519 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 121 | 55355,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 122 | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 129 | 16668,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 244 | 7884,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 321 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 851 | 147,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000010 | 853 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0106 | 8160000120 | 244 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 111 | 20539,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 112 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 119 | 5869,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 244 | 4782,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 851 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160010510 | 852 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160081460 | 244 | 30384,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160082160 | 244 | 47,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0203 | 8160051180 | 530 | 19312,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0705 | 8160080240 | 244 | 151 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1301 | 8160080070 | 720 | 1100000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0113 | 8160081410 | 244 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1401 | 8160060060 | 511 | 267211,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1401 | 8160060070 | 511 | 433304 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160050100 | 512 | 84728 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160060080 | 512 | 139309,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1402 | 8160061070 | 512 | 31077,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1403 | 8160060110 | 530 | 352659,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 2573525,4 | 2204451,4 |  |  |  |  |  |