## Лист1
ОТЧЕТ о ходе реализации государственной программы "Управление государственными финансами Астраханской области"
наименование государственной программы
тыс. рублей
Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем бюджетных ассигнований согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе: | [9 empty] | Наименование показателей конечного и непосредственного результатов | Ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение на 01.01.2017 | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Цель Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области | [14 empty] | Показатель. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области | % | 98.7 | 96.2 | 98.5 |  |  | прямой | 1.0239 | 1
Задача 1 Программы. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области | [14 empty] | Показатель 1. Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году | % | 95.7 | 85 | 93.2 |  | Югринов | прямой | 1.0965 | 2
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
Цель 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области | [14 empty] | Показатель 1.1. Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах | % | 83.8 | 81.8 | 76.7 | На снижение показателя повлияло дополнительное выделение бюджету Астраханской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Югринов | прямой | 0.93765 | 3
[15 empty] | Показатель 1.2. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области | % | 5,9* | 5.9 | 5.9 |  | Югринов | обратный | 1 | 4
Задача 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области | [14 empty] | Показатель 1.1.1. Исполнение бюджета Астраханской области по доходам | % | 92.8 | 100 | 108.4 |  | Югринов | прямой | 1.084 | 5
Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам | [14 empty] | Показатель 1.1.1.1. Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета | количество раз в год | 12 | 12 | 12 |  | Югринов | прямой | 1 | 6
Задача 1.2. Повышение уровня собираемости налогов | [14 empty] | Показатель 1.2.1. Уровень собираемости налогов | % | 96.4 | 96.8 | 93.8 | В связи с отсутствием отчетных данных показатель указан на 01.12.2016 года. Невыполнение данного показателя обусловлено увеличением недоимки в консолидированный бюджет Астраханской области вследствие неуплаты начислений по контрольной работе | Югринов | прямой | 1 | 7
Мероприятие 1.2.1. Мобилизация налоговых доходов | [14 empty] | Показатель 1.2.1.1. Формирование заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее марта | да (1)/ нет (0) | 1 | 1 | 1 |  | Югринов | прямой | 1 | 8
[15 empty] | Показатель 1.2.1.2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации налогов | ед. | 12 | 12 | 12 |  | Югринов | прямой | 1 | 9
[15 empty] | Показатель 1.2.1.3. Периодичность проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий | количество раз в год | 12 | 12 | 12 |  | Югринов | прямой | 1 | 10
[15 empty] | Показатель 1.2.1.4. Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов | ед. | 100 | 100 | 100 |  | Югринов | прямой | 1 | 11
Задача 1.3. Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений | [14 empty] | Показатель 1.3.1. Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области | % | 0 | 0.01 | 8e-06 |  | Мухатова | обратный | 1 | 12
Мероприятие 1.3.1. Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет | [14 empty] | Показатель 1.3.1.1. Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату | тыс. руб. | 0 | 328 | 260 |  | Мухатова | обратный | 1 | 13
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов | [14 empty] | Показатель 1.3.2.1. Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат | ед. | 68 | 430 | 271 |  | Мухатова | обратный | 1.5867 | 14
Задача 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета | [14 empty] | Показатель 1.4.1. Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года | % | 99*1 | 105 | 132.8 |  | Югринов | прямой | 1.2648 | 15 |  | 132.7664
Мероприятие 1.4.1. Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета | [14 empty] | Показатель 1.4.1.1. Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета | % | 43.3 | 19.5 | 64.5 | На рост показателя удельного веса безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета в 2016 году повлияло дополнительное выделение бюджету Астраханской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Югринов | прямой | 3.3077 | 16 |  | 64.46%
Цель 2. Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области | [14 empty] | Показатель 2.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов | % | 1.4 | 2 | 5 | Поступление незапланированных доходов по налогу на прибыль в последние дни декабря 2016 от участников КГН | Югринов | обратный | 0.4 | 17
[15 empty] | Показатель 2.2. Обоснование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд при формировании закона о бюджете Астраханской области | да/нет | нет | да | да |  | Волобоева | прямой | #VALUE! | 18
Задача 2.1. Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области | [14 empty] | Показатель 2.1.1. Соответствие основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, и основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации | соответствие - 1, несоответствие - 0 | 1 | 1 | 1 |  | Поплевко Югринов | прямой | 1 | 19
[15 empty] | Показатель 2.1.2. Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области | количество дней отклонения от установленной даты | 0 | 0 | 0 |  | Поплевко Югринов | обратный | 1 | 20
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности руководителя министерства финансов Астраханской области и его заместителей, функций министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области | 84651 | 84261 | 82252.1 | 81319.7 | 0 | 0 |  |  | 82252.1 | 81319.7 |  |  |  |  | Показатель 2.1.1.1. Срок подготовки сводной бюджетной росписи | количество рабочих дней после утверждения закона о бюджете Астраханской области, не более | 1 | 7 | 1 |  | Поплевко | обратный | 7 | 21
[15 empty] | Показатель 2.1.1.2. Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области | количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более | 5 | 5 | 5 |  |  | обратный | 1 | 22
[15 empty] | Показатель 2.1.1.3. Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации исполнительными органами государственной власти, ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГКУ «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области» | % | 100 | 100 | 100 |  | Волобоева | прямой | 1 | 23
Цель 3. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области | [14 empty] | Показатель 3.1. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области | % | 95.6 | 94.4 | 95.4 |  | Волобоева | прямой | 1.0106 | 24
[15 empty] | Показатель 3.2. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета | % | 95,4*2 | 100 | 100 |  | Варданян | прямой | 1 | 25
[15 empty] | Показатель 3.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению) | % | 92.4 | 81.5 | 57.7 | Определением Арбитражного суда АО от 31.10.2016 по делу № А06-10894/2016 действие распоряжения министерства финансов АО от 13.10.2016 года № 377-р «О применении бюджетных мер принуждения к муниципальному образованию «Город Астрахань» на сумму 4,046 млн.руб. (28,6% от суммы подлежащей возмещению в бюджет АО) приостановлено до рассмотрения дела по существу (применены обеспечительные меры) | Баркова | прямой | 0.70798 | 26
Задача 3.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утверждаемых за счет бюджета Астраханской области | [14 empty] | Показатель 3.1.1.Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 № 7-п «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области» | да (1)/нет (0) | 1 | 1 | 1 |  | Варданян | прямой | 1 | 27
[15 empty] | Показатель 3.1.2. Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области | % | 38*3 | 41 | 35.2 | Показатель не достигнут в связи с уменьшением бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Куц | прямой | 0.85854 | 28
[15 empty] | Показатель 3.1.3. Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда | % | 99,7*4 | 100 | 100 |  | Варданян | прямой | 1 | 29
[15 empty] | Показатель 3.1.4. Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 |  | Варданян | прямой | 1 | 30
[15 empty] | Показатель 3.1.5. Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения» | % | 99 | 99 | 99 |  | Мухатова | прямой | 1 | 31
Мероприятие 3.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области | [14 empty] | Показатель 3.1.1.1. Количество исполнительных органов государственной власти, обеспечивавших разработку государственных заданий на оказание государственных услуг | ед. | 17 | 17 | 16 | Показатель не достигнут в связи с передачей единственного подведомственного учреждения службы безопасности жизнедеятельности и противодействия коррупции Астраханской области в ведение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | Волобоева | прямой | 0.94118 | 32
[15 empty] | Показатель 3.1.1.2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы | ед. | 27 | 27 | 27 |  | Волобоева | прямой | 1 | 33
[15 empty] | Показатель 3.1.1.3. Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Астраханской области | % от установленных бюджетных назначений | 100 | 100 | 100 |  | Поплевко | прямой | 1 | 34
[15 empty] | Показатель 3.1.1.4. Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области | % от установленных бюджетных назначений | 100 | 100 | 100 |  | Кусалиева | прямой | 1 | 35
[15 empty] | Показатель 3.1.1.5. Формирование средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области | да (1)/нет (0) | 1 | 1 | 1 |  | Койда | прямой | 1 | 36
[15 empty] | Показатель 3.1.1.6. Наличие условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации | да(1)/нет (0) | 1 | ** | ** |  | Поплевко | прямой | #VALUE! | 37
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области | [14 empty] | Показатель 3.1.2.1. Количество обслуживаемых лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений | ед. | 428*5 | 412 | 414 | Увеличение количества обслуживаемых лицевых счетов связано с открытием лицевых счетов ГБУ АО "БТИ", в связи с реограницацией ГП АО "Управление технической инвентаризации" путем изменения типа учреждения на бюджетное | Малыгина | прямой | 1.0049 | 38
[15 empty] | Показатель 3.1.2.2. Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования | ед. | 33339*6 | 33339 | 27387 |  | Куц | обратный | 0.82147 | 39
[15 empty] | Показатель 3.1.2.3. Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков, подрядчиков | дни | 2 | 2 | 2 |  | Куц | обратный | 1 | 40
[15 empty] | Показатель 3.1.2.4. Удельный вес расходов, профинансированных за счет внутреннего кредита | % | 20,5*7 | 25 | 13.6 | Значение показателя не достигло планового значения в связи с изменением порядка предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (предоставление трансфертов осуществляется под кассовый расход) и уменьшением объема свободных средств на счете бюджета Астраханской области | Варданян | прямой | 0.544 | 41
[15 empty] | Показатель 3.1.2.5. Удельный вес лицевых счетов автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области | % | 92 | 98 | 98 |  | Малыгина | прямой | 1 | 42
Мероприятие 3.1.3. Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков (состава) бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области | [14 empty] | Показатель 3.1.3.1. Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности | количество раз в год | 4 | 4 | 4 |  | Поспеева | прямой | 1 | 43
[15 empty] | Показатель 3.1.3.2. Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности | % | 100 | 100 | 100 |  | Поспеева | прямой | 1 | 44
[15 empty] | Показатель 3.1.3.3. Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 |  | Поспеева | прямой | 1 | 45
Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля | [14 empty] | Показатель 3.2.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок) | % | 91.9 | 75 | 95.4 |  | Баркова | прямой | 1.272 | 46
Мероприятие 3.2.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом | [14 empty] | Показатель 3.2.1.1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере | % | 90 | 90 | 100 |  | Баркова | прямой | 1.1111 | 47
Цель 4. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области | [14 empty] | Показатель 4.1. Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 6,5*8 | 6 | 6* | * Оценка | Рязанова | обратный | #VALUE! | 48
Задача 4.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области | [14 empty] | Показатель 4.1.1. Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области | млн руб. | 529.5 | 1300 | 1342 | В связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета на льготных условиях | Рязанова | прямой | 1.0323 | 49
Мероприятие 4.1.1. Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области | 1920000 | 1920000 | 1860316.8 | 1860316.8 | 0 | 0 |  |  | 1860316.8 | 1860316.8 |  |  |  |  | Показатель 4.1.1.1. Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области | % | 47*9 | 45 | 39.8 | В связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета | Рязанова | обратный | 0.88444 | 50
[15 empty] | Показатель 4.1.1.2. Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области | % | 17,7*10 | 25 | 18.8 | В связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета | Рязанова | прямой | 0.752 | 51
Цель 5. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области | [14 empty] | Показатель 5.1. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области | % | - | 86.7 | 88.8 |  | Волобоева | прямой | 1.0242 | 52
[15 empty] | Показатель 5.2. Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике | % | 100 | 100 | 100 |  | Кусалиева | прямой | 1 | 53
Задача 5.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области | [14 empty] | Показатель 5.1.1. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов | % | 100 | 100 | 100 |  | Кусалиева | прямой | 1 | 54
[15 empty] | Показатель 5.1.2. Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 |  | Кусалиева | прямой | 1 | 55
Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области | 671163.6 | 671163.5 | 671163.5 | 671163.5 | 0 | 0 |  |  | 671163.5 | 671163.5 |  |  |  |  | Показатель 5.1.1.1. Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя | руб./чел. | 1062.3 | 1012.9 | 1006.2 | В связи с сокращением финансовой помощи муниципальным образования Астраханской области, предоставляемой из бюджета Астраханской области согласно уточненному бюджету Астраханской области на 2016 год | Кусалиева | прямой | 0.99339 | 56
[15 empty] | Показатель 5.1.1.2. Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года | % | 109.1 | 95.1 | 94.4689 | В связи с сокращением финансовой помощи муниципальным образования Астраханской области, предоставляемой из бюджета Астраханской области согласно уточненному бюджету Астраханской области на 2016 год | Кусалиева | прямой | 0.99336 | 57
Мероприятие 5.1.2. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области | 374294 | 374294 | 374258.7 | 374258.7 | 20520.1 | 20520.1 |  |  | 353738.6 | 353738.6 |  |  |  |  | Показатель 5.1.2.1. Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 |  | Кусалиева | прямой | 1 | 58
Мероприятие 5.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО «Знаменск» (дотации, переселение граждан и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры) | 143827 | 143827 | 143827 | 143827 | 143827 | 143827 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель 5.1.3.1. Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО «Знаменск» | руб./ | 5280.1 | 5287.4 | 5287.3686 |  | Кусалиева | прямой | 0.99999 | 59
Задача 2 Программы. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами | [14 empty] | Показатель 2. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 24 баллов | % | - | 23.1 | 3.8 |  | Волобоева |  |  |  | 1
[15 empty] | Показатель 3. Доля муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса менее 23 баллов | % | 15.4 | 23.1 | 15.4 |  | Волобоева | обратный | 0.66667 | 61
Ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области»
Цель Создание условий для эффективного выполнения полномочий главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области | [14 empty] | Показатель 1.1. Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом | % | -*11 | 0.1 | - | В связи с отсутствием результатов конкурса по итогам 2015 года рассчитать показатель не представляется возможным | Волобоева |  |  |  | 2
[15 empty] | Показатель 1.2. Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим годом | % | 0.8 | 0.1 | 0,1* | Показатель рассчитывается не позднее 45 дней после сдачи годового отчета об исполнении бюджета Астраханской области | Волобоева |  |  |  | 3
Задача 1. Создание условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного процесса | [14 empty] | Показатель 1.1.1. Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса и формирования бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 |  | Ануфриева | прямой | 1 | 62
Мероприятие 1.1.1. Поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области | 1363 | 1363 | 1363 | 1337.5 | 0 | 0 |  |  | 1363 | 1337.5 |  |  |  |  | Показатель 1.1.1.1. Среднее количество сбоев программно-аппаратных комплексов в месяц | ед. | 5 | 5 | 5 |  | Чаплыгин | обратный | 1 | 63
Мероприятие 1.1.2. Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотрудниками министерства финансов Астраханской области (Бюджет-КС, Хранилище-КС) | 4016.1 | 4016.1 | 4010.8 | 4010.8 | 0 | 0 |  |  | 4010.8 | 4010.8 |  |  |  |  | Показатель 1.1.2.1. Количество органов исполнительной власти, подключенных к программному комплексу по формированию бюджета Астраханской области | % | 33 | 33 | 33 |  | Ануфриева | прямой | 1 | 64
[15 empty] | Показатель 1.1.2.2. Количество органов исполнительной власти и государственных учреждений, подключенных к программному комплексу по исполнению бюджета Астраханской области | % | 309 *12 | 314 | 300 | Количество государственных учреждений уменьшилос в связи с реорганизацией в виде слияния, либо ликвидацией | Ануфриева | прямой | 0.95541 | 65
Мероприятие 1.1.3. Осуществление информационного взаимодействия между администраторами начислений и оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах | 1294.5 | 1294.5 | 1288.1 | 1288.1 | 0 | 0 |  |  | 1288.1 | 1288.1 |  |  |  |  | Показатель 1.1.3.1. Доля администраторов доходов бюджетов Астраханской области, подключенных к информационному взаимодействию с оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах | % | 100 | 100 | 100 |  | Ануфриева | прямой | 1 | 66
Мероприятие 1.1.5. Развитие системы электронного документооборота между министерством финансов Астраханской области и участниками бюджетного процесса | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 |  |  | 23.7 | 23.7 |  |  |  |  | Показатель 1.1.5.1. Скорость доведения документов до главных распорядителей и получателей бюджетных средств Астраханской области, бюджетных, автономных учреждений | дни | <1 | <1 | <1 |  | Ануфриева | обратный | 1 | 68
Мероприятие 1.1.6. Автоматизация формирования отчетности по исполнению консолидированного бюджета Астраханской области | 1510.5 | 1510.5 | 1500.5 | 1500.5 | 0 | 0 |  |  | 1500.5 | 1500.5 |  |  |  |  | Показатель 1.1.6.1. Уровень автоматизации формирования консолидированной отчетности государственных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  | Ануфриева | прямой | 1 | 69
Задача 2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области | [14 empty] | Показатель 2.1.1. Уровень достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области | % | 58.9 | 58 | 58* | Показатель рассчитывается не позднее 45 дней после сдачи годового отчета об исполнении бюджета Астраханской области | Волобоева |  |  |  | 4
Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель 1.2.1.1. Количество муниципальных образований Астраханской области, несвоевременно представивших информацию для проведения мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Астраханской области | ед. | 2 | 2 | 2* | Показатель рассчитывается не позднее 45 дней после сдачи годового отчета об исполнении бюджета Астраханской области | Волобоева |  |  |  | 5
Мероприятие 1.2.2. Участие и организация семинаров для повышения квалификации сотрудников министерства финансов Астраханской области, главных распорядителей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных образований Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель 1.2.2.1. Процент участия главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных районов и городских округов в семинарах, организованных министерством финансов Астраханской области | % | 0 | 100 | 100 |  | Волобоева | прямой | -1 | 70
Мероприятие 1.2.3. Поощрение главных распорядителей бюджетных средств по результатам качества оценки финансового менеджмента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Показатель 1.2.3.1. Количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в конкурсе на лучшие показатели качества финансового менеджмента | ед. | -*11 | 25 | 26 |  | Волобоева |  |  |  | 6
Итого по Программе | 3202143.4 | 3201753.3 | 3140004.2 | 3139046.3 | 164347.1 | 164347.1 |  |  | 2975657.1 | 2974699.2
** - в связи с принятием однолетнего бюджета условно утвержденные расходы не планируются (отсутствуют); *1 - неисполнение показателя динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года в 2015 году, связано с дополнительным выделением бюджету Астраханской области в 2014 году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, а также cубсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования; *2 -заявки кассовых выплат по расходам бюджета, предоставленные ГРБС, профинансированы не в полном объеме в связи с недополучением доходов в бюджет Астраханской области; *3 - в связи с уменьшением финансирования по расходам на закупку товаров, работ и услуг; *4 - заявки кассовых выплат по расходам бюджета на выплату заработной платы с начислениями, предоставленные ГРБС, профинансированы не в полном объеме в связи с недополучением доходов в бюджет Астраханской области; *5 - увеличение количества обслуживаемых лицевых счетов связано с реорганизацией учреждений и открытием лицевых счетов по вновь созданным учреждениям. Закрытие лицевых счетов реорганизуемых учреждений осуществляется после завершения финансового года; *6 - уменьшение значения показателя говорит об улучшении качества предоставленных документов для санкционирования; *7 - в связи с уменьшением объема свободных средств на счете бюджета и на счетах бюджетных и автономных учреждений; *8 - увеличение стоимости заемных средств в результате изменений на кредитном рынке (средняя ставка кредитования за 2014 год составила 9,23%, за 2015 – 11,95%); *9 - сокращение объема кредитов является положительным показателем и вызван замещением рыночных обязательств бюджетными кредитами; *10 - сокращение вызвано изменением схемы предоставления средств федерального бюджета, сокращением доходов средств бюджета Астраханской области; *11 - результаты конкурса приняты недействительными, т.к. не все ИОГВ АО приняли участие в конкурсе; *12 - уменьшение показателя произошло за счет объединения учреждений и ликвидации учреждений; *13 - в связи со снижением общего объема расходов бюджета Астраханской области по сравнению с 2014 годом.
Проверка: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3140004.2 | 3139046.3 | [16 empty] | 70 |  | #VALUE!
#VALUE!