## Лист1
Отчет об исполнении государственной программы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астраханской области на 2013-2017 годы» за 2014 год
тыс.руб.
Наименование выполненных целей, задач, мероприятий программы | Объем финансирования текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Бюджетная роспись на 01.01. 2015 | Всего/ в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования | [9 empty] | Наименование показателей непосредственно (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед.изм. | Значение за период, преждшествующий реализации программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятия
[5 empty] | федеральный |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | собственные средства предприятий |  | другие внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Цель 1 обеспечение эффективного и устойчивого развития территорий Астраханской области на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | [14 empty] | Уровень градостроительной подготовленности территории Астраханской области | % | 27 | 72 | 72
Задача 1 совершенствование нормативной правовой базы Астраханской области | [14 empty] | степень соответствия нормативной правовой базы Астраханской области действующему законодательству | % | 14 | 43 | 43
Мероприятие 1.1.1. Внесение изменений в схему территориального планирования Астраханской области | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие актуализированного документа территориального планирования Астраханской области | да/нет | нет | нет | нет | Заключено соглашение №98 от 13.12.2013 с ГАУ АО «НИ ГИЦ» на выполнение государственного задания по внесению изменений в схему территориального планирования Астраханской области, работы выполнены согласно государственному заданию, освоено 4 000,0 тыс.руб., проект размещен 06.11.2014 в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования РФ в целях согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
1.1.2. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество утвержденных региональных нормативов градостроительного проектирования Астраханской области | ед | 0 | 1 | 1 | утвержденны Постановлением Правительства Астраханской области от 3 февраля 2014 г. N 24-П;
Задача2 : информационное обеспечение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в сфере градостроительства | [14 empty] | Степень обеспеченности доступа органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области к пространственным данным, необходимым для осуществления градостроительной деятельности | % | 0 | 66 | 0
Мероприятие 1.2.1 Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие информационной базы обеспечения градостроительной деятельности | Да/нет | нет | да | нет | Не предусмотрены финансовые лимиты на данное мероприятиев связи с секвестированиемчасти финансовых лимитов, предусмотренных на реализацию данной программы
Задача 3: обеспечение анализа и мониторинга пространственной информации с применением инструментальных средств геоинформационных систем и данных | [14 empty] | Обеспеченность актуализированным топографическим материалом территории Астраханской области | % | 68 | 68 | 68
Мероприятие 1.3.1. Обновление топографического материала территорий и поселений Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обновленного топографического материала территории Астраханской области | Кв.км | 39907.68 | 39907.68 | 39907.68 | Не предусмотрены финансовые лимиты на данное мероприятие в связи с секвестированием части финансовых лимитов, предусмотренных на реализацию данной программы
Задача 4: популяризация достижений Астраханской области в сфере архитектуры и градостроительства | [14 empty] | Количество проведенных мероприятий, направленных на освещение и популяризацию архитектурной и градостроительной деятельности Астраханской области, от запланированного | % | 0 | 100 | 0
Мероприятие 1.4.1. Проведение и участие в архитектурных выставках, форумах, конкурсах, освещение в средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий, направленных на освещение и популяризацию архитектурной и градостроительной деятельности Астраханской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрены финансовые лимиты на данное мероприятиечастив связи с секвестированием финансовых лимитов, предусмотренных на реализацию данной программы
Итого по программе | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0